## 1. 概算工数一覧
概算見積
工数集計表
# | 項目 | 工数（人月） | 備考
1 | 開発工数 | 5.4925 | 下記の1.【内訳】開発工数表を参照
2 | 非開発工数 | 0.82388 | 下記の2.【内訳】プロジェクト管理工数表を参照 | [5 empty] | 13.04%
| 総合計（人月） | 6.3164
1.【内訳】開発工数
No. | 工程 | 工数 （人月） | 備考
1 | 製造 + UT Fixbug | 3.6125 | Dev |  |  |  | 65.77%
2 | 単体試験(UT) | 1.88 | UT |  |  |  | #REF!
3 | 開発管理工数 | 0.54925
4 | 資料化・コミュニケーション支援 | 0.27463
| 開発工数（人月） | 6.3164
3.【内訳】工程・アサイン別工数割合
No. | 工程 | 工数 （人月） | 職位アサイン工数
|  |  | BrSE | Tester | PM | SE | subtotal | diff
1 | 製造 + UT Fixbug | 3.6125 |  |  |  | 3.6125 | 3.6125 | 0
2 | 単体試験(UT) | 1.88 |  | 1.88 |  |  | 1.88 | 0
3 | 開発管理工数 | 0.54925 |  |  | 0.54925 |  | 0.54925 | 0
4 | 資料化・コミュニケーション支援 | 0.27463 | 0.20724 |  |  |  | 0.20724 | -0.067386
| 開発工数（人月） | 6.3164 | 0.20724 | 1.88 | 0.54925 | 3.6125 | 6.249

## 3. 詳細見積(JP) ーEst
No. | カテゴリ |  | 機能 | 備考 | 機能 - Chức năng | Note
[7 empty] | 開発 | 単体試験(UT)
[7 empty] | Coding | Testing
[7 empty] | 72.25 | 37.6
1 | ユーザアプリ（Web） | ダッシュボード / Dashboard | ダッシュボード / Dashboard |  |  |  | 1.5 | 2
2 |  | ファイル管理 / Quản lý File | ファイルアップロード（単体・複数）/ Tải lên tập tin (một tập tin/nhiều tập tin) |  |  |  | 1 | 0.4
3 |  |  | AIコンテンツ抽出 / Trích xuất nội dung bằng AI | - Trích xuất thông tin: Tên đối tác, ngày, số tiền,... - Tự động gán tag màu - Xử lý ảnh, scan text |  |  | 15 | 8
4 |  |  | ファイル一覧表示・ソート / Hiển thị/Sắp xếp danh sách tệp |  |  |  | 2 | 1
5 |  |  | ファイル削除 / Xóa file |  |  |  | 0.25 | 0.1
6 |  |  | ファイルダウンロード / Download | - Download đơn lẻ - Chọn nhiều file + download hàng loạt |  |  | 1 | 0.5
7 |  | AI文書生成 / Tạo tài liệu bằng AI | 提案書をつくる / Tạo đề xuất | Tích hợp AI, View detail, download file |  |  | 10 | 3
8 |  |  | 見積書をつくる / Tạo báo giá | Tích hợp AI,View detail, download file |  |  | 5 | 3
9 |  |  | 請求書をつくる / Tạo hóa đơn | Tích hợp AI,View detail, download file |  |  | 5 | 3
10 |  |  | 競合の動きを知る/ Tạo báo cáo phân tích cạnh tranh | Tích hợp AI,View detail, download file |  |  | 5 | 3
11 |  | 設定 / Cài đặt | AIテンプレート設定 / Cài đặt mẫu AI |  |  |  | 10 | 6
12 |  |  | マーケットプレイス | - List template - Mua template |  |  | 5 | 3
13 |  |  | あなたの情報 / Thông tin của bạn |  |  |  | 1.5 | 0.5
14 |  |  | 料金プラン/ Gói plan | Xử lý thay đổi plan |  |  | 4 | 1.5
15 |  |  | 通知設定 / Cài đặt thông báo |  |  |  | 1 | 0.25
16 |  |  | パスワード変更 / Thay đổi mật khẩu |  |  |  | 0.25 | 0.1
17 |  | お問合せ / Cuộc điều tra | お問合せ / Cuộc điều tra | Send mail |  |  | 0.25 | 0.1
18 | 管理アプリ（Web） | 認証 / アカウント | ログイン/ログアウト |  |  |  | 0.5 | 0.25
19 |  | テナント管理 / Quản lý Tenant | テナント一覧・検索 / Danh sách & tìm kiếm tenant |  |  |  | 0.5 | 0.2
20 |  |  | テナント新規作成 / Tạo tenant mới thủ công | Tự động tạo tài khoản cho tenant luôn |  |  | 1.5 | 0.8
21 |  |  | テナント編集 / Chỉnh sửa thông tin tenant |  |  |  | 0.75 | 0.4
22 |  |  | テナント停止・削除 / Khóa & xóa tenant |  |  |  | 0.5 | 0.2
23 |  | プラン管理 / Quản lý Plan | プラン一覧 / Danh sách gói dịch vụ |  |  |  | 0.25 | 0.1
24 |  |  | プラン編集 / Chỉnh sửa cấu hình gói |  |  |  | 0.5 | 0.2
[7 empty] | 開発 | 単体試験(UT)
[7 empty] | Code | Testing
[7 empty] | 72.25 | 37.6
[7 empty] | 3.6125 | 1.88

## 公募詳細画面 (2) (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE!
画面の概要・目的
5アイコンのみhoverで表示させる？
↓先方要望
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
詳細画面
タイトル |  | 公募のタイトルを表示する |  |  |  | ラベル
公募情報 | 急募マーク | 急募マークにチェックがある場合、「急募」のラベルを表示する |  |  |  | ラベル
| サムネイル | 設定されたサムネイルを表示する |  |  |  | 5つまで設定可能なイメージ画像の中から選択された1画像を表示する
| タグ | 設定されたイベント用タグを表示する
| 募集期限 | 募集期限を表示する |  |  |  | 「YYYY/MM/DD」と表示する
| 主催者 | 主催者を表示する |  |  |  | フリーテキスト
| メンバーアイコン | ポートフォリオメンバーのアイコンが表示される |  |  |  | 未選択の場合は非表示。５アイコンまで表示させる
| 報酬 | 報酬内容を表示する |  |  |  | 報酬なしの場合は非表示
公募詳細 | 募集内容 | 募集内容を表示する
| 募集背景 | 募集背景を表示する
| イメージ画像 | イメージ画像を表示する |  |  |  | 最大5枚まで表示
| 掲載日 | 掲載日を表示する |  |  |  | 掲載予定日を「YYYY/MM/DD」形式で表示する
| 応募する | コミュケーションツールリンクへのリンク
他募集 |  | 「他応募」のラベル表示 |  |  |  | ラベル
他募集表示エリア | - | - |  |  |  | 掲載日降順で10公募まで表示する
サムネイル
| タグ | [6 empty] | 不要で問題ないか要確認
タイトル
主催者
| 募集期限 |  |  |  |  | 期限：「YYYY/MM/DD」と表示する
報酬
hover画面
サムネイル |  | サムネイルを表示する
ユーザ名 |  | ユーザ名を表示する
ネームアドレス |  | ネームアドレスを表示する
プロフィール |  | プロフィールを表示する
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
公募情報欄のタグをクリックで、紐づくイベントを表示するイベント一覧画面に遷移する
公募情報欄のメンバーをクリックで、紐づくメンバーのプロフィール画面に遷移する
イメージ画像のクリックで、プレビュー表示する
応募するボタンクリックで、コミュニケーションツールに画面遷移する
他募集エリアの個別のエリアをクリックで、クリックした公募詳細画面に遷移する |  |  |  |  | ※サムネイル、タイトル等のエリアをクリック可能
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
タグ タグ タグ タグ タグ
募集期限：YYYY/MM/DD
主催者 ：フリーテキスト
メンバー： ○○名のメンバー
報酬 ：フリーテキスト
ユーザ名
@ネームアドレス

## bkお気に入りリスト編集 (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## フォローフォロワー一覧_bk (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | なし
ホバーでフォロー解除ボタンに切り替え
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベルを表示する
検索ボックス |  | 検索ボックスを表示する
フォロー区分 |  | フォロー区分を表示する |  |  |  | フォロー、フォロワー
公開区分 |  | 公開区分を表示する |  |  |  | フォロワー選択時は非表示
表示件数切替
フォロー/フォロワー表示エリア
アイコン |  | アイコンを表示する
ユーザー名 |  | ユーザー名を表示する
ユーザーID |  | ユーザーIDを表示する
プロフィール内容 |  | プロフィール内容を表示する
非公開にする |  | 非公開にするボタンを表示する |  |  |  | フォロー区分「フォロー」選択の場合のみ表示し、押下で非表示フォロー処理を実施する
フォローステータス |  | フォローステータスボタンを表示する |  |  |  | フォロー中の場合はホバーで「フォロー解除」ボタンに切り替わり、押下で解除処理を実行
ページネーション
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
フォロー／フォロワー一覧
検索ボックス
フォロー
フォロワー
公開
非公開
ユーザ一名
非公開にする
フォロー中
表示件数切替
ページネーション
フォロー／フォロワー一覧
検索ボックス
フォロー
フォロワー
フォロー解除
表示件数切替
ページネーション
@ユーザID フォローされています
プロフィール内容を左寄せで表示する。3行で収まりきらない場合は「...」を表示して、続きを見たい場合はプロフィールレコードを押下して閲覧可能となる。～～～～～～～～～～～～～～～～～～ああああ～～～～～～～～～～～～～～～～～...
フォローバック
ユーザ一名
非公開にする
フォロー中
@ユーザID
プロフィール内容を左寄せで表示する。3行で収まりきらない場合は「...」を表示して、続きを見たい場合はプロフィールレコードを押下して閲覧可能となる。～～～～～～～～～～～～～～～～～～ああああ～～～～～～～～～～～～～～～～～...
ユーザ一名
非公開にする
フォロー中
@ユーザID
プロフィール内容を左寄せで表示する。3行で収まりきらない場合は「...」を表示して、続きを見たい場合はプロフィールレコードを押下して閲覧可能となる。～～～～～～～～～～～～～～～～～～ああああ～～～～～～～～～～～～～～～～～...
ユーザ一名
@ユーザID フォローされています
プロフィール内容を左寄せで表示する。3行で収まりきらない場合は「...」を表示して、続きを見たい場合はプロフィールレコードを押下して閲覧可能となる。～～～～～～～～～～～～～～～～～～ああああ～～～～～～～～～～～～～～～～～...
ユーザ一名
フォロー中
@ユーザID フォローされています
プロフィール内容を左寄せで表示する。3行で収まりきらない場合は「...」を表示して、続きを見たい場合はプロフィールレコードを押下して閲覧可能となる。～～～～～～～～～～～～～～～～～～ああああ～～～～～～～～～～～～～～～～～...
ユーザ一名
フォロー中
@ユーザID フォローされています
プロフィール内容を左寄せで表示する。3行で収まりきらない場合は「...」を表示して、続きを見たい場合はプロフィールレコードを押下して閲覧可能となる。～～～～～～～～～～～～～～～～～～ああああ～～～～～～～～～～～～～～～～～...

## 作品検索画面_bk (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | タイプの絞りは必要か。作品検索画面の想定だが、ユーザの検索はこちらではできない想定。その他のフィルタ条件との矛盾も発生している。また作品には「商業実績」に関する設定項目はないため、絞込からも削除して問題ないか。
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
タグ |  | タグを表示する
ファイル種別タブ |  | ファイル種別タブを表示する
検索フィルタボタン |  | 検索フィルタボタン（モーダル）を表示する
表氏件数切替
表示領域
ページネーション
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
ページネーション
表示件数切替
検索フィルタ
アップロード
タイプ
投稿ジャンル
特徴
並び替え
1時間以内
今日
今週
今月
今年
コンテンツ
ポートフォリオ
ユーザ
イラスト
グラフィック
コミック
アニメーション
WEB(埋め込み)
音楽
限定（有料）
商業実績
Aiを表示しない
新しい
古い
閲覧数
いいね
ブックマーク
フィルタ
全て
静画
動画
○○
ボイス
関連度順
関連度順

## bkポートフォリオ画面 (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## プロフィール画面 (2) (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE!
画面の概要・目的
↑要否検討
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ポートフォリオなし
ユーザアイコン |  | ユーザアイコンを表示する
ユーザ名 |  | ユーザ名を表示する
ネームアドレス |  | ネームアドレスを表示する
タブ |  | タブを表示する |  |  |  | ALL／いいね／再投稿
検索ボックス |  | 検索ボックスを表示する
ラベル |  | ラベル「いいねした作品」を表示する
作品表示フィールド | [5 empty] | 投稿日時降順で5件まで表示する |  | （is_favorite を識別してoriginal_post_id で追跡する）
| サムネイル | サムネイルを表示する
| 作品タイトル | 作品タイトルを表示する
| メンバーアイコン | メンバーアイコンを表示する
| ポートフォリオ名 | ポートフォリオ名を表示する
もっと見るボタン |  | 作品表示フィールドを5件拡張する
ラベル |  | ラベル「再投稿した作品」を表示する
作品表示フィールド | [5 empty] | 再投稿日時降順で5件まで表示する |  | （is_repost を識別してoriginal_post_id で追跡する）
| サムネイル | サムネイルを表示する
| 作品タイトル | 作品タイトルを表示する
| メンバーアイコン | メンバーアイコンを表示する
| ポートフォリオ名 | ポートフォリオ名を表示する
もっと見るボタン |  | 作品表示フィールドを10件拡張する
ポートフォリオあり
ユーザアイコン |  | ユーザアイコンを表示する
ユーザ名 |  | ユーザ名を表示する
ネームアドレス |  | ネームアドレスを表示する
タブ |  | タブを表示する |  |  |  | ALL／投稿／ポートフォリオ／イベント
検索ボックス |  | 検索ボックスを表示する
ラベル |  | ラベル「投稿」を表示する
作品表示フィールド | [5 empty] | 投稿日時降順で5件まで表示する
| サムネイル | サムネイルを表示する
| 作品タイトル | 作品タイトルを表示する
| メンバーアイコン | メンバーアイコンを表示する
| ポートフォリオ名 | ポートフォリオ名を表示する
もっと見るボタン |  | 作品表示フィールドを5件拡張する
ラベル |  | ラベル「ポートフォリオ」を表示する
ポートフォリオ表示フィールド | [5 empty] | 再投稿日時降順で5件まで表示する
| サムネイル | サムネイルを表示する
| ポートフォリオ名 | ポートフォリオ名を表示する
| 管理者アイコン | 管理者アイコンを表示する
| 管理者名 | 管理者名（ユーザ名）を表示する
| メンバーアイコン | メンバーアイコンを表示する |  |  |  | 5アイコンまで表示する
| ポートフォリオ名 | ポートフォリオ名を表示する
もっと見るボタン |  | 作品表示フィールドを5件拡張する
ラベル |  | ラベル「イベント」を表示する
イベント表示フィールド | [5 empty] | 再投稿日時降順で5件まで表示する
| サムネイル | サムネイルを表示する
| イベント名 | イベント名を表示する
| 期限 | 期限を表示する
もっと見るボタン |  | 作品表示フィールドを5件拡張する
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
ポートフォリオ
全ての閲覧履歴を削除
投稿
ポートフォリオ名
管理者： ユーザ名
15人のメンバー
ポートフォリオ名
管理者： ユーザ名
15人のメンバー
ポートフォリオ名
管理者： ユーザ名
15人のメンバー
ポートフォリオ名
管理者： ユーザ名
15人のメンバー
ポートフォリオ名
管理者： ユーザ名
15人のメンバー
ポートフォリオ
ユーザー名
フォロー中
104フォロー中 98フォロワー
フォロー解除
フォローする
作品タイトル作品タイトル
ポートフォリオ名
ポートフォリオ名
管理者： ユーザ名
15人のメンバー
ポートフォリオ名
管理者： ユーザ名
15人のメンバー
ポートフォリオ名
管理者： ユーザ名
15人のメンバー
ポートフォリオ名
管理者： ユーザ名
15人のメンバー
ポートフォリオ
最近投稿した作品
ホーム
投稿
ポートフォリオ
ポートフォリオ名
=========================================================================================ポートフォリオの説明====================================================================================ポートフォリオの説明内容.... さらに表示
=============================================================.====プロフィール内容... さらに表示
104のメンバー

## ポートフォリオとは (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
フッターから遷移する画面 | [7 empty] | 残対応： | 情報提供待ち
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
タイトル
一覧エリア
| 項目 | 項目をラベル表示する |  |  |  | クリックで詳細エリアに対象の項目を表示させる
詳細エリア | タイトル
| 詳細 | 複数のテキストもしくはキャプチャが中央表示される
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
ポートフォリオとは？
ポートフォリオの作成
○○とは？
○○とは？
作品の投稿
○○とは？
○○とは？
グループ適用
○○とは？
○○とは？
メンバーシップ機能
○○とは？
イベントの開催
○○とは？
コミュニティチャットとは
○○とは？
タイトル
キャプチャ
テキスト
テキスト
・・・
別ページとして用意してview表示

## ポートフォリオの作成 (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
残対応：
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
| 大項目 | 大項目を表示する
| 中項目 | 中項目を表示する
| 小項目 | 小項目を表示する
| 内容詳細 | 内容詳細を表示する
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
ポートフォリオの作成
テキスト

## 作品の投稿 (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | 構成について問題ないか確認する
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
| 大項目 | 大項目を表示する
| 中項目 | 中項目を表示する
| 小項目 | 小項目を表示する
| 内容詳細 | 内容詳細を表示する
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
作品の投稿
テキスト

## グループ運用 (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | 構成について問題ないか確認する
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
| 大項目 | 大項目を表示する
| 中項目 | 中項目を表示する
| 小項目 | 小項目を表示する
| 内容詳細 | 内容詳細を表示する
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
グループ適用
テキスト

## メンバーシップ機能 (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | 構成について問題ないか確認する
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
| 大項目 | 大項目を表示する
| 中項目 | 中項目を表示する
| 小項目 | 小項目を表示する
| 内容詳細 | 内容詳細を表示する
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
メンバーシップ機能
テキスト

## イベントの開催 (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | 構成について問題ないか確認する
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
| 大項目 | 大項目を表示する
| 中項目 | 中項目を表示する
| 小項目 | 小項目を表示する
| 内容詳細 | 内容詳細を表示する
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
イベントの開催
テキスト

## コミュニティチャットとは (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | 構成について問題ないか確認する
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
| 大項目 | 大項目を表示する
| 中項目 | 中項目を表示する
| 小項目 | 小項目を表示する
| 内容詳細 | 内容詳細を表示する
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
コミュニティチャットとは
テキスト

## フィードバックを送信する１ (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | なし
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベルを表示する
理由 |  | 理由を表示する
理由の選択欄 |  | 理由の選択欄を表示する
詳細 |  | 詳細を表示する
詳細入力欄 |  | 詳細入力欄を表示する
キャンセルボタン |  | キャンセルボタンを表示する
問題を報告するボタン |  | 問題を報告するボタンを表示する
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
フィードバック
選択してください
理由
入力してください
詳細
問題を報告する
キャンセル

## フィードバックを送信するbk (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
作品等の三点リーダーからの選択で表示される画面 | [7 empty] | 残対応： | なし
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベルを表示する
報告理由
| ラベル | ラベルを表示する
| ラジオボタン | ラジオボタンを表示する
| 報告項目 | 報告項目を表示する
| その他の報告理由入力欄 | その他の報告理由入力欄を表示する
報告するボタン |  | 報告するボタンを表示する
キャンセルボタン |  | キャンセルボタンを表示する
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## 不正なユーザー・コンテンツの報告 (2) (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
フッター、もしくは作品・ポートフォリオ・ユーザーから遷移する画面 | [8 empty] | 残対応： | フッターからの遷移の場合、不正なユーザー・コンテンツに紐づかない報告も可能性としてあり得てしまう。その場合報告履歴について、コンテンツタイプ・コンテンツの表示内容がない状態になるため、あるべきを確認する。ユーザー情報・作品情報・ポートフォリオ情報の三点リーダーからの導線のみとして、フッターからは削除すべき。その場合は報告内容は不要になり、モーダルで済む想定（報告対象を特定するための項目のため）
ログイン済みの場合はユーザー名が自動入力される
ログイン済みの場合はメールアドレスが自動入力される
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
説明
お名前 |  | お名前を表示する
お名前入力欄 |  | お名前入力欄を表示する |  |  |  | ログイン済みの場合はユーザー名が自動入力される
メールアドレス |  | メールアドレスを表示する
メールアドレス入力欄 |  | メールアドレス入力欄を表示する |  |  |  | ログイン済みの場合はメールアドレスが自動入力される
報告理由 |  | 報告理由を表示する
| ラジオボタン | ラジオボタン
| その他入力欄 |  |  |  |  | ラジオボタンで詳細を選択した場合は入力必須
報告内容 |  | 報告内容を表示する
報告内容入力欄 |  | 報告内容入力欄を表示する
同意文 |  | プライバシーポリシー（リンク）に同意する旨のテキストを表示する
チェックボックス |  | チェックボックスを表示する
同意するラベル |  | 同意するラベルを表示する
キャンセルボタン |  | キャンセルボタンを表示する
送信ボタン |  | 送信ボタンを表示する |  |  |  | チェックボックスを選択していない場合は非活性となる
注意事項 |  | 注意事項（テキスト）を表示する |  |  |  | チェックボックスを選択していない場合は非活性となる
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
不正なユーザー・コンテンツの報告
説明文（テキスト）
お名前
入力してください
メールアドレス
入力してください
報告理由
報告内容
入力してください
プライバシーポリシーをご覧いただき、同意の上送信ください。
送信
注意事項（テキスト）
キャンセル

## お問い合わせ_bk (hidden)
画面ID | #REF! | 画面名 | #VALUE! |  |  |  | 画面定義一覧 | 画面定義一覧に戻る
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | なし
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
タイトル |  | タイトルを表示する
説明 |  | 説明を表示する
お名前 |  | お名前を表示する
お名前入力欄 |  | お名前入力欄を表示する
メールアドレス |  | メールアドレスを表示する
メールアドレス入力欄 |  | メールアドレス入力欄を表示する
お問い合わせ内容 |  | お問い合わせ内容を表示する
お問い合わせ内容選択欄 |  | お問い合わせ内容選択欄を表示する
詳細 |  | 詳細を表示する
詳細入力欄 |  | 詳細入力欄を表示する
キャンセルボタン |  | キャンセルボタンを表示する
送信するボタン |  | 送信するボタンを表示する
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考
お問合せ
送信
キャンセル
コーポレートサイトのお問い合わせにつなげる