## 1. シナリオ別概算
シナリオ別概算見積 — 1595 AiBo
2026-03-31 ¦ 評価: luongkam, dzung ¦ ベース: チームQuân/Đạt見積 6.3MM
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4
|  | Skrumの担当 | AI + BE | AI | テストのみ | テストのみ
|  | Fabbiの担当 | FEのみ | BE + FE | AI+BE+FE | AI+BE+FE
|  | GT責任 | Skrum | Fabbi | Fabbi | Fabbi
|  | 目標品質 | N/A | ~85% (70%+HITL) | ~90% (80%+HITL) | 90% (純AI)
| AI | AI開発（プロンプト・パイプライン） | — | 1.2 | 1.8 | 2.5
|  | AIチューニング | — | 0.8 | 1.2 | 2
|  | AIテスト | — | 0.4 | 0.6 | 1
|  | 競合分析機能 | — | 0.4 | 0.8 | 1
|  | テンプレート設定 | — | 0.6 | 0.9 | 1
|  | AI 小計 | — | 3.4 | 5.3 | 7.5
| BE | API / DB設計 | — | 1 | 1 | 1
|  | 認証 / テナント | — | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | ファイルストレージ | — | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 課金・プラン | — | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | BE 小計 | — | 2.1 | 2.1 | 2.1
| FE | ユーザアプリ UI | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 管理アプリ UI | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | HITL レビュー UI | — | 0.5 | 0.5 | —
|  | FE 小計 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5
| Other | Skrum API連携 | 0.8 | — | — | —
|  | PM / BrSE | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Other 小計 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 合計（人月） | 2.6 | 7.9 | 9.8 | 11.5
|  | 推奨 |  | ★ | ★★
|  | 参考：元見積（一括） |  | 6.3
|  | 差分 |  | +1.6 | +3.5 | +5.2
■ GT = 客先提供のサンプル文書。70%=構造OK/内容要修正、80%=精度高い/微修正、90%=ほぼ使用可能
■ HITL = AI下書き→ユーザーレビュー/編集→確定。+0.5MMで品質+15%
■ AI API実行コスト・ホスティング・保守は別途
■ 17画面仕様（ポートフォリオ/コミュニティ）は未含

## 2. 機能別詳細見積
機能別詳細見積 — AI / BE / FE レイヤー分離
ベース: チームQuân/Đạt見積(72.25MD Coding + 37.6MD Testing) → レイヤー別に再配分
No. | Layer | カテゴリ | 機能 | Coding (MD) | Test (MD) | AI (MD) | BE (MD) | FE (MD) | 合計 (MD) | 備考
1 | FE | ダッシュボード | ダッシュボード / Dashboard | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | API集約+表示
2 | BE/FE | ファイル管理 | ファイルアップロード（単体・複数） | 1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | S3/MinIO + Dropzone UI
3 | AI | ファイル管理 | AIコンテンツ抽出 | 15 | 8 | 12 | 2 | 1 | 15 | ⚠️ OCR+NLP pipeline, 最大リスク
4 | FE | ファイル管理 | ファイル一覧・ソート | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | テーブル+フィルタ+ソート
5 | BE | ファイル管理 | ファイル削除 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | CRUD
6 | BE/FE | ファイル管理 | ファイルダウンロード | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 単体+一括DL
7 | AI | AI文書生成 | 提案書をつくる | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | ⚠️ LLM+テンプレート+PDF出力
8 | AI | AI文書生成 | 見積書をつくる | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | LLM+数値検証+JP形式
9 | AI | AI文書生成 | 請求書をつくる | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | LLM+インボイス制度対応?
10 | AI | AI文書生成 | 競合分析レポート | 5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 5 | ⚠️ データソース未定
11 | AI | AI設定 | AIテンプレート設定 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | プロンプトエディタ+プレビュー
12 | BE/FE | AI設定 | マーケットプレイス | 5 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | テンプレ売買+決済
13 | FE | 設定 | あなたの情報 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | プロフィール編集
14 | BE/FE | 設定 | 料金プラン | 4 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | Stripe等決済連携
15 | FE | 設定 | 通知設定 | 1 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | トグルUI + push設定
16 | BE | 設定 | パスワード変更 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | Auth API
17 | BE | お問合せ | お問合せ | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | メール送信
18 | BE | 管理:認証 | ログイン/ログアウト | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | JWT/OAuth
19 | BE/FE | 管理:テナント | テナント一覧・検索 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | テーブル+検索
20 | BE/FE | 管理:テナント | テナント新規作成 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | アカウント自動生成
21 | BE/FE | 管理:テナント | テナント編集 | 0.75 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.35 | 0.75 | フォーム
22 | BE | 管理:テナント | テナント停止・削除 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 論理削除
23 | FE | 管理:プラン | プラン一覧 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 表示のみ
24 | BE/FE | 管理:プラン | プラン編集 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 設定変更
|  |  | 合計 (MD) | 72.25 | 37.6 | 34.5 | 18.75 | 19 | 72.25
|  |  | 合計 (MM) ÷20 | 3.61 | 1.88 | 1.73 | 0.94 | 0.95 | 3.61
|  |  | 検証 | 元見積 | 再配分 | 差分
|  |  | Coding (MD) | 72.25 | 72.25 | 0 |  |  |  | 元見積と一致確認
|  |  | Testing (MD) | 37.6 | 37.6 | 7.1054e-15
■ 元見積に含まれていない項目（追加検討必要）
• ユーザー登録 / サインアップ（User App側）— 元見積にログイン機能なし
• メール通知バックエンド（通知設定UIはあるがバックエンド未計上）
• ファイルプレビュー（PDF/画像プレビュー — DLのみ計上）
• AI生成履歴・バージョン管理（HITL前提なら必須）
• レスポンシブ対応 / モバイル最適化
• CI/CD / デプロイメント環境構築
• API Rate Limiting / セキュリティ基盤