## 1. 概算工数一覧
概算見積
工数集計表
# | 項目 | 工数（人月） | 備考
1 | 開発工数 |  | 下記の1.【内訳】開発工数表を参照
2 | 非開発工数 |  | 下記の2.【内訳】プロジェクト管理工数表を参照
総合計（人月）
1.【内訳】開発工数
No. | 工程 | 工数 （人月） | 備考
1 | 製造 + UT Fixbug |  | Dev
2 | 単体試験(UT) |  | UT
3 | 開発管理工数
4 | 資料化・コミュニケーション支援
開発工数（人月）
3.【内訳】工程・アサイン別工数割合
No. | 工程 | 工数 （人月） | 職位アサイン工数
|  |  | BrSE | Tester | PM | SE | subtotal | diff
1 | 製造 + UT Fixbug
2 | 単体試験(UT)
3 | 開発管理工数
4 | 資料化・コミュニケーション支援 |  | 0.20724
開発工数（人月）

## 2. シナリオ別見積
シナリオ別概算見積 — 1595 AiBo システム開発
作成日: 2026-03-31 ¦ 評価者: luongkam, dzung ¦ ※ チームQuân/Đạt見積(6.3MM)をベースに再分析
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4
|  | Skrumの担当 | AI + BE | AI | テストのみ | テストのみ
|  | Fabbiの担当 | FEのみ | BE + FE | AI+BE+FE | AI+BE+FE
|  | GT責任 | Skrum | Fabbi | Fabbi | Fabbi
|  | 目標品質 | N/A | ~85% (70%+HITL) | ~90% (80%+HITL) | 90% (純AI)
| AI | AI開発（プロンプト・パイプライン） | — | 1.2 | 1.8 | 2.5
|  | AIチューニング・イテレーション | — | 0.8 | 1.2 | 2
|  | AIテスト・品質検証 | — | 0.4 | 0.6 | 1
|  | 競合分析機能 | — | 0.4 | 0.8 | 1
|  | テンプレート設定・マーケットプレイス | — | 0.6 | 0.9 | 1
|  | AI 小計 | — | 3.4 | 5.3 | 7.5
| BE | API / データベース設計 | — | 1 | 1 | 1
|  | 認証 / テナント管理 | — | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | ファイルストレージ | — | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 課金・プラン管理 | — | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | BE 小計 | — | 2.1 | 2.1 | 2.1
| FE | ユーザアプリ UI | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 管理アプリ UI | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | HITL レビュー UI | — | 0.5 | 0.5 | —
|  | FE 小計 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5
| Other | Skrum API連携 | 0.8 | — | — | —
|  | PM / BrSE | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Other 小計 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 合計（人月） | 2.6 | 7.9 | 9.8 | 11.5
|  | 推奨 |  | ★ | ★★
参考：チームQuân/Đạt見積
|  | 元の見積（AI+BE+FE一括） |  | 6.3
|  | 差分（本見積 - 元見積） |  | +1.6 | +3.5 | +5.2
|  | 差分の原因 |  | HITL UI +AI tuning | Full AI pipeline | 90%純AI は高コスト
■ GT（Ground Truth）マッチレベル定義
|  | 70% | Structure + Format正、内容は方向性合致。数値に誤りあり。編集 ~15-20分/件
|  | 80% | 内容の精度向上、JP形式準拠。編集 ~5-10分/件
|  | 90% | ほぼそのまま使用可能。確認 ~2-3分/件
■ HITL（Human-In-The-Loop）= AI下書き → ユーザーレビュー/編集 → 確定。+0.5MM で品質+15%向上
■ 注意事項
• AI API実行コスト（OpenAI/Claude等）は別途
• ホスティング・インフラ・保守費用は別途
• 17画面仕様（ポートフォリオ/コミュニティ）は未含
• S3 vs S4: 同じ~90%品質だがS3はHITLで1.7MM節約
• 本見積はluongkam/dzungによる再分析（AI/BE/FE分離）
• 元見積（6.3MM）はAI+BE+FE一括、層別なし

## 3. 詳細見積(JP) ーEst
No. | カテゴリ |  | 機能 | 備考 | 機能 - Chức năng | Note
[7 empty] | 開発 | 単体試験(UT)
[7 empty] | Coding | Testing
1 | ユーザアプリ（Web） | ダッシュボード / Dashboard | ダッシュボード / Dashboard |  |  |  | 1.5 | 2
2 |  | ファイル管理 / Quản lý File | ファイルアップロード（単体・複数）/ Tải lên tập tin (một tập tin/nhiều tập tin) |  |  |  | 1 | 0.4
3 |  |  | AIコンテンツ抽出 / Trích xuất nội dung bằng AI | - Trích xuất thông tin: Tên đối tác, ngày, số tiền,... - Tự động gán tag màu - Xử lý ảnh, scan text |  |  | 15 | 8
4 |  |  | ファイル一覧表示・ソート / Hiển thị/Sắp xếp danh sách tệp |  |  |  | 2 | 1
5 |  |  | ファイル削除 / Xóa file |  |  |  | 0.25 | 0.1
6 |  |  | ファイルダウンロード / Download | - Download đơn lẻ - Chọn nhiều file + download hàng loạt |  |  | 1 | 0.5
7 |  | AI文書生成 / Tạo tài liệu bằng AI | 提案書をつくる / Tạo đề xuất | Tích hợp AI, View detail, download file |  |  | 10 | 3
8 |  |  | 見積書をつくる / Tạo báo giá | Tích hợp AI,View detail, download file |  |  | 5 | 3
9 |  |  | 請求書をつくる / Tạo hóa đơn | Tích hợp AI,View detail, download file |  |  | 5 | 3
10 |  |  | 競合の動きを知る/ Tạo báo cáo phân tích cạnh tranh | Tích hợp AI,View detail, download file |  |  | 5 | 3
11 |  | 設定 / Cài đặt | AIテンプレート設定 / Cài đặt mẫu AI |  |  |  | 10 | 6
12 |  |  | マーケットプレイス | - List template - Mua template |  |  | 5 | 3
13 |  |  | あなたの情報 / Thông tin của bạn |  |  |  | 1.5 | 0.5
14 |  |  | 料金プラン/ Gói plan | Xử lý thay đổi plan |  |  | 4 | 1.5
15 |  |  | 通知設定 / Cài đặt thông báo |  |  |  | 1 | 0.25
16 |  |  | パスワード変更 / Thay đổi mật khẩu |  |  |  | 0.25 | 0.1
17 |  | お問合せ / Cuộc điều tra | お問合せ / Cuộc điều tra | Send mail |  |  | 0.25 | 0.1
18 | 管理アプリ（Web） | 認証 / アカウント | ログイン/ログアウト |  |  |  | 0.5 | 0.25
19 |  | テナント管理 / Quản lý Tenant | テナント一覧・検索 / Danh sách & tìm kiếm tenant |  |  |  | 0.5 | 0.2
20 |  |  | テナント新規作成 / Tạo tenant mới thủ công | Tự động tạo tài khoản cho tenant luôn |  |  | 1.5 | 0.8
21 |  |  | テナント編集 / Chỉnh sửa thông tin tenant |  |  |  | 0.75 | 0.4
22 |  |  | テナント停止・削除 / Khóa & xóa tenant |  |  |  | 0.5 | 0.2
23 |  | プラン管理 / Quản lý Plan | プラン一覧 / Danh sách gói dịch vụ |  |  |  | 0.25 | 0.1
24 |  |  | プラン編集 / Chỉnh sửa cấu hình gói |  |  |  | 0.5 | 0.2
[7 empty] | 開発 | 単体試験(UT)
[7 empty] | Code | Testing

## 公募詳細画面 (2) (hidden)
画面ID |  | 画面名
画面の概要・目的
5アイコンのみhoverで表示させる？
↓先方要望
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
詳細画面
タイトル |  | 公募のタイトルを表示する |  |  |  | ラベル
公募情報 | 急募マーク | 急募マークにチェックがある場合、「急募」のラベルを表示する |  |  |  | ラベル
| サムネイル | 設定されたサムネイルを表示する |  |  |  | 5つまで設定可能なイメージ画像の中から選択された1画像を表示する
| タグ | 設定されたイベント用タグを表示する
| 募集期限 |  |  |  |  | 「YYYY/MM/DD」と表示する
| 主催者 |  |  |  |  | フリーテキスト
| メンバーアイコン | ポートフォリオメンバーのアイコンが表示される |  |  |  | 未選択の場合は非表示。５アイコンまで表示させる
| 報酬 | 報酬内容を表示する |  |  |  | 報酬なしの場合は非表示
公募詳細 | 募集内容
募集背景
| イメージ画像 |  |  |  |  | 最大5枚まで表示
| 掲載日 |  |  |  |  | 掲載予定日を「YYYY/MM/DD」形式で表示する
| 応募する | コミュケーションツールリンクへのリンク
他募集 |  | 「他応募」のラベル表示 |  |  |  | ラベル
他募集表示エリア | - | - |  |  |  | 掲載日降順で10公募まで表示する
サムネイル
| タグ | [6 empty] | 不要で問題ないか要確認
タイトル
主催者
| 募集期限 |  |  |  |  | 期限：「YYYY/MM/DD」と表示する
報酬
hover画面
サムネイル
ユーザ名
ネームアドレス
プロフィール
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
公募情報欄のタグをクリックで、紐づくイベントを表示するイベント一覧画面に遷移する
公募情報欄のメンバーをクリックで、紐づくメンバーのプロフィール画面に遷移する
イメージ画像のクリックで、プレビュー表示する
応募するボタンクリックで、コミュニケーションツールに画面遷移する
他募集エリアの個別のエリアをクリックで、クリックした公募詳細画面に遷移する |  |  |  |  | ※サムネイル、タイトル等のエリアをクリック可能
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## bkお気に入りリスト編集 (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## フォローフォロワー一覧_bk (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | なし
ホバーでフォロー解除ボタンに切り替え
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル
検索ボックス
フォロー区分 | [5 empty] | フォロー、フォロワー
公開区分 | [5 empty] | フォロワー選択時は非表示
表示件数切替
フォロー/フォロワー表示エリア
アイコン
ユーザー名
ユーザーID
プロフィール内容
非公開にする | [5 empty] | フォロー区分「フォロー」選択の場合のみ表示し、押下で非表示フォロー処理を実施する
フォローステータス | [5 empty] | フォロー中の場合はホバーで「フォロー解除」ボタンに切り替わり、押下で解除処理を実行
ページネーション
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## 作品検索画面_bk (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | タイプの絞りは必要か。作品検索画面の想定だが、ユーザの検索はこちらではできない想定。その他のフィルタ条件との矛盾も発生している。また作品には「商業実績」に関する設定項目はないため、絞込からも削除して問題ないか。
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
タグ
ファイル種別タブ
検索フィルタボタン
表氏件数切替
表示領域
ページネーション
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## bkポートフォリオ画面 (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## プロフィール画面 (2) (hidden)
画面ID |  | 画面名
画面の概要・目的
↑要否検討
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ポートフォリオなし
ユーザアイコン
ユーザ名
ネームアドレス
タブ | [5 empty] | ALL／いいね／再投稿
検索ボックス
ラベル
作品表示フィールド | [5 empty] | 投稿日時降順で5件まで表示する |  | （is_favorite を識別してoriginal_post_id で追跡する）
サムネイル
作品タイトル
メンバーアイコン
ポートフォリオ名
もっと見るボタン |  | 作品表示フィールドを5件拡張する
ラベル
作品表示フィールド | [5 empty] | 再投稿日時降順で5件まで表示する |  | （is_repost を識別してoriginal_post_id で追跡する）
サムネイル
作品タイトル
メンバーアイコン
ポートフォリオ名
もっと見るボタン |  | 作品表示フィールドを10件拡張する
ポートフォリオあり
ユーザアイコン
ユーザ名
ネームアドレス
タブ | [5 empty] | ALL／投稿／ポートフォリオ／イベント
検索ボックス
ラベル
作品表示フィールド | [5 empty] | 投稿日時降順で5件まで表示する
サムネイル
作品タイトル
メンバーアイコン
ポートフォリオ名
もっと見るボタン |  | 作品表示フィールドを5件拡張する
ラベル
ポートフォリオ表示フィールド | [5 empty] | 再投稿日時降順で5件まで表示する
サムネイル
ポートフォリオ名
管理者アイコン
管理者名
| メンバーアイコン |  |  |  |  | 5アイコンまで表示する
ポートフォリオ名
もっと見るボタン |  | 作品表示フィールドを5件拡張する
ラベル
イベント表示フィールド | [5 empty] | 再投稿日時降順で5件まで表示する
サムネイル
イベント名
期限
もっと見るボタン |  | 作品表示フィールドを5件拡張する
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## ポートフォリオとは (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
フッターから遷移する画面 | [7 empty] | 残対応： | 情報提供待ち
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
タイトル
一覧エリア
| 項目 |  |  |  |  | クリックで詳細エリアに対象の項目を表示させる
詳細エリア | タイトル
| 詳細 | 複数のテキストもしくはキャプチャが中央表示される
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## ポートフォリオの作成 (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
残対応：
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
大項目
中項目
小項目
内容詳細
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## 作品の投稿 (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | 構成について問題ないか確認する
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
大項目
中項目
小項目
内容詳細
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## グループ運用 (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | 構成について問題ないか確認する
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
大項目
中項目
小項目
内容詳細
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## メンバーシップ機能 (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | 構成について問題ないか確認する
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
大項目
中項目
小項目
内容詳細
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## イベントの開催 (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | 構成について問題ないか確認する
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
大項目
中項目
小項目
内容詳細
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## コミュニティチャットとは (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | 構成について問題ないか確認する
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
内容
大項目
中項目
小項目
内容詳細
トップへ戻る
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## フィードバックを送信する１ (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | なし
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル
理由
理由の選択欄
詳細
詳細入力欄
キャンセルボタン
問題を報告するボタン
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## フィードバックを送信するbk (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
作品等の三点リーダーからの選択で表示される画面 | [7 empty] | 残対応： | なし
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル
報告理由
ラベル
ラジオボタン
報告項目
その他の報告理由入力欄
報告するボタン
キャンセルボタン
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## 不正なユーザー・コンテンツの報告 (2) (hidden)
画面ID |  | 画面名 | [5 empty] | 画面定義一覧
画面の概要・目的
フッター、もしくは作品・ポートフォリオ・ユーザーから遷移する画面 | [8 empty] | 残対応： | フッターからの遷移の場合、不正なユーザー・コンテンツに紐づかない報告も可能性としてあり得てしまう。その場合報告履歴について、コンテンツタイプ・コンテンツの表示内容がない状態になるため、あるべきを確認する。ユーザー情報・作品情報・ポートフォリオ情報の三点リーダーからの導線のみとして、フッターからは削除すべき。その場合は報告内容は不要になり、モーダルで済む想定（報告対象を特定するための項目のため）
ログイン済みの場合はユーザー名が自動入力される
ログイン済みの場合はメールアドレスが自動入力される
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
ラベル |  | ラベル表示
説明
お名前
お名前入力欄 | [5 empty] | ログイン済みの場合はユーザー名が自動入力される
メールアドレス
メールアドレス入力欄 | [5 empty] | ログイン済みの場合はメールアドレスが自動入力される
報告理由
| ラジオボタン | ラジオボタン
| その他入力欄 |  |  |  |  | ラジオボタンで詳細を選択した場合は入力必須
報告内容
報告内容入力欄
同意文 |  | プライバシーポリシー（リンク）に同意する旨のテキストを表示する
チェックボックス
同意するラベル
キャンセルボタン
送信ボタン | [5 empty] | チェックボックスを選択していない場合は非活性となる
注意事項 | [5 empty] | チェックボックスを選択していない場合は非活性となる
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考

## お問い合わせ_bk (hidden)
画面ID |  | 画面名 |  |  |  |  | 画面定義一覧
画面の概要・目的
[8 empty] | 残対応： | なし
項目一覧 （入力項目）
大項目 |  | 項目名 | 型 | 桁数/形式 | 必須/任意 | 備考
項目一覧 （表示情報)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
タイトル
説明
お名前
お名前入力欄
メールアドレス
メールアドレス入力欄
お問い合わせ内容
お問い合わせ内容選択欄
詳細
詳細入力欄
キャンセルボタン
送信するボタン
項目一覧 （出力項目)
大項目名 | 小項目名 | 内容 |  |  |  | 備考
アクション仕様
アクション |  |  |  |  | 備考
出力仕様（エラーメッセージ）
エラーメッセージ |  |  |  |  | 備考