## 表紙
御 見 積 書
見積番号 |  | FSW-2026-1595-001
発行日 |  | 2026年04月02日
有効期限 |  | 発行日より30日間有効
株式会社Skrum 御中
下記の通り御見積申し上げます。
件名： AiBoシステム開発
概算見積額（税別）
シナリオ | 説明 | 概算額（税別） | GT責任
S3 | Fabbi:全+HITL 80% |  | Fabbi
S4 | Fabbi:全 90%純AI |  | Fabbi

## 概算見積
概算見積書 — シナリオ比較
【Skrum様】AiBoシステム
工程 | S3（9.8MM） | S4（11.5MM） | 備考
要件定義・基本設計（10%） |  |  |  | スコープ確定・画面設計
詳細設計（15%） |  |  |  | API設計・DB設計
製造（S3:AI80% / S4:AI90%） |  |  |  | 最大工数フェーズ
単体試験（15%） |  |  |  | UT・機能確認
結合試験（10%） |  |  |  | IT・シナリオテスト
PM / BrSE（10%） |  |  |  | 進捗管理・橋渡し
合計（概算・税別）
概算金額（税別）
シナリオ説明
S3 | Fabbi全担当（AI+BE+FE）。HITL（人間確認ループ）80%で品質保証。★★最推奨
S4 | Fabbi全担当。90%純AI化（HITL最小）。高速だが精度リスクあり。追加QA必要
GT | GT（Ground Truth）= 提案書・見積書・請求書の模範文書。Skrum様よりご提供
HITL | HITL = Human-In-The-Loop。AI出力を人間が確認・修正するプロセス。80%=20件中16件確認

## 詳細見積
詳細見積書（WBSレベル）— AiBoシステム開発
WBS ID | カテゴリ | 機能名 | AI80%(MD) | AI90%(MD) | BE(MD) | FE(MD) | QA(MD) | 備考
AIBO-001 | ダッシュボード | ダッシュボード | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | Figma: Dashboard.tsx
AIBO-002 | ファイル管理 | ファイルアップロード | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | Figma: FileUpload.tsx
AIBO-003 | ファイル管理 | ファイル一覧・並替 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | Figma: FileView.tsx
AIBO-004 | ファイル管理 | ファイル削除 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.1
AIBO-005 | ファイル管理 | ファイルダウンロード | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
AIBO-006 | AI文書生成 | AIコンテンツ抽出 | 15 | 12 | 2 | 1 | 8 | Figma: AITemplate.tsx + OCR
AIBO-007 | AI文書生成 | 提案書作成 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | Figma: AITemplate.tsx
AIBO-008 | AI文書生成 | 見積書作成 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 3 | Figma: AITemplate.tsx
AIBO-009 | AI文書生成 | 請求書作成 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 3 | Figma: AITemplate.tsx + JP法務
AIBO-010 | AI文書生成 | 競合分析 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 3 | Figma: AITemplate.tsx + Web検索
AIBO-011 | AI設定 | AIテンプレート設定 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | Figma: AITemplate.tsx
AIBO-012 | AI設定 | マーケットプレイス | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3 | Figma: AITemplate.tsx
AIBO-013 | 設定 | ユーザ情報 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | Figma: Settings.tsx
AIBO-014 | 設定 | 料金プラン | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | Figma: Settings.tsx
AIBO-015 | 設定 | 通知設定 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | Figma: Settings.tsx
AIBO-016 | 設定 | パスワード変更 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.1
AIBO-017 | お問合せ | お問合せフォーム | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | Figma: Contact.tsx
AIBO-018 | 管理:認証 | ログイン・ログアウト | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.25 | Figma: Settings.tsx