## 表紙
御 見 積 書
|  | 見積番号 | FSW-2026-1595-001 |  | クリックして概算見積へ
|  | 発行日 | 2026年4月1日
|  | 有効期限 | 発行日より30日間有効
株式会社Skrum 御中
下記の通り御見積申し上げます。
件名： AiBoシステム開発
| 概算見積額（税別） |  | ※シナリオにより異なります — 詳細は「概算見積」シートをご参照ください
S1: ¥2,600,000 ～ S4: ¥11,500,000（概算、±20%変動あり）
|  | シナリオ | 説明 | 概算額（税別） | GT責任
| S1 | S1 | Skrum:AI+BE, Fabbi:FE | ¥2,600,000 | Skrum
| S2 | S2 | Skrum:AI, Fabbi:BE+FE ★ | ¥7,900,000 | Fabbi
| S3 | S3 | Fabbi:全+HITL 80% ★★ | ¥9,800,000 | Fabbi
| S4 | S4 | Fabbi:全 90%純AI | ¥11,500,000 | Fabbi
発行元
|  | 会社名 | Fabbi Software JSC
|  | 部署 | ソフトウェア開発部
|  | 住所 | Ho Chi Minh City, Vietnam
|  | Email | info@fabbi.com.vn
|  | Web | https://fabbi.com.vn
【Skrum様への価値提案】
• 文書作成工数削減：提案書・見積書・請求書の作成時間を80%短縮
• 競合分析効率化：公開情報の自動収集・要約で調査時間を70%削減
• ものづくり補助金対応：9.8MMは補助金枠内で調達可能
• AI品質保証：HITL 80%でSkrum様の精度基準に対応

## 概算見積
概算見積書 — シナリオ比較
【Skrum様】AiBoシステム
工程 | S1（2.6MM） | S2（7.9MM） | S3（9.8MM） | S4（11.5MM） | 備考
担当説明 | Skrum:AI+BE Fabbi:FE | Skrum:AI Fabbi:BE+FE | Fabbi:全+HITL 80% | Fabbi:全 90%純AI | AIパイプライン責任
GT責任者 | Skrum | Fabbi | Fabbi | Fabbi | GT=グラウンドトゥルース
要件定義・基本設計（10%） | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | スコープ確定・画面設計
詳細設計（15%） | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | API設計・DB設計
製造（AI+BE+FE）（40%） | 1 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 最大工数フェーズ
単体試験（15%） | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | UT・機能確認
結合試験（10%） | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | IT・シナリオテスト
PM / BrSE（10%） | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 進捗管理・橋渡し
合計（概算・税別） | 2.6 | 7.9 | 109.85 | 118.48 | ※±20%変動あり
|  |  | 131820000 | 142176000
| S1 | S2 | S3 | S4 | 単価前提
概算金額（税別） | 3120000 | 9480000 | 11760000 | 13800000 | @¥1,200,000/人月
推奨 |  | ★ 推奨 | ★★ 最推奨 |  | ★★=Fabbi全担当+HITL品質保証
シナリオ説明
S1 | Skrum側でAI・BEを担当。Fabbi担当はFEのみ。最小コストだが品質GTはSkrum依存。
S2 | Skrum担当はAIパイプラインのみ。Fabbi担当はBE+FE。GT提供はSkrum。★推奨：役割明確
S3 | Fabbi全担当（AI+BE+FE）。HITL（人間確認ループ）80%で品質保証。★★最推奨
S4 | Fabbi全担当。90%純AI化（HITL最小）。高速だが精度リスクあり。追加QA必要。
GT | GT（Ground Truth）= 提案書・見積書・請求書の模範文書。S1-2はSkrum提供、S3-4はFabbi調達。
S3推奨理由 | 主要な要因 | S3が最適な理由
品質保証 | HITL 80%でSkrum様の精度要望に対応 | AI出力の品質リスク低減
責任明確 | Fabbi単独でGT提供可能 | Skrum様のGT調達負荷軽減
コストバランス | 9.8MMは補助金枠内対応可能 | ものづくり補助金活用しやすい
技術実績 | FabbiのAIプラットフォーム経験活用 | 類似案件（Domus等）の実績反映

## AI仕様書
AI仕様書 — AiBoシステム開発
1. LLMプロバイダ選定
項目 | 推奨 | 代替案 | 備考
プロバイダ | OpenAI GPT-4o | Anthropic Claude 3.5 Sonnet | コストパフォーマンス重視
利用モデル | gpt-4o-2024-05-13 | claude-3-5-sonnet-20241022 | 日本語対応可
月間推定コスト | ¥50,000〜¥150,000 | ¥80,000〜¥200,000 | 利用量による変動
2. AI機能別仕様
機能 | 技術 | 精度目標 | HITL確認率
AIコンテンツ抽出 | OCR + LLM | 95%以上 | 100%（必須確認）
提案書作成 | GPT-4o + Template | 90%以上 | 80%
見積書作成 | GPT-4o + Template | 95%以上（計算） | 80%
請求書作成 | GPT-4o + Template | 100%（形式） | 100%（法務確認必須）
競合分析 | Web検索 + LLM要約 | 70%以上 | 100%（情報源確認）
3. 前提条件
項目 | 条件
GT（模範文書） | Skrum様よりご提供：各種類5〜10件
GT納期 | 契約後30日以内
POC期間 | 基本設計完了後2週間 | 精度検証用
4. リスク対策
リスク | 対策 | 担当
LLMサービス停止 | 複数プロバイダ契約可能 | Fabbi
精度不足 | HITLループで改善 | Fabbi + Skrum様
コスト超過 | 月間上限設定 + アラート | Fabbi

## 詳細見積
詳細見積書（WBSレベル）— AiBoシステム開発
WBS ID | カテゴリ | 機能名 | AI80% (MD) | AI90% (MD) | BE (MD) | FE (MD) | QA (MD) | 備考
AIBO-001 | ダッシュボード | ダッシュボード | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2
AIBO-002 | ファイル管理 | ファイルアップロード | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4
AIBO-003 | AI文書生成 | AIコンテンツ抽出 | 12 | 15 | 2 | 1 | 8 | ⚠️ AI重要機能
AIBO-004 | ファイル管理 | ファイル一覧・並替 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1
AIBO-005 | ファイル管理 | ファイル削除 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.1
AIBO-006 | ファイル管理 | ファイルダウンロード | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
AIBO-007 | AI文書生成 | 提案書作成 | 7 | 8.75 | 2 | 1 | 3 | ⚠️ AI重要機能
AIBO-008 | AI文書生成 | 見積書作成 | 3 | 3.75 | 1 | 1 | 3
AIBO-009 | AI文書生成 | 請求書作成 | 3 | 3.75 | 1 | 1 | 3
AIBO-010 | AI文書生成 | 競合分析 | 3.5 | 4.38 | 0.5 | 1 | 3 | ⚠️ AI重要機能
AIBO-011 | AI設定 | AIテンプレート設定 | 6 | 7.5 | 2 | 2 | 6 | ⚠️ AI重要機能
AIBO-012 | AI設定 | マーケットプレイス | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3
AIBO-013 | 設定 | ユーザ情報 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5
AIBO-014 | 設定 | 料金プラン | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5
AIBO-015 | 設定 | 通知設定 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.25
AIBO-016 | 設定 | パスワード変更 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.1
AIBO-017 | お問合せ | お問合せフォーム | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.1
AIBO-018 | 管理:認証 | ログイン・ログアウト | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.25
AIBO-019 | 管理:テナント | テナント一覧・検索 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2
AIBO-020 | 管理:テナント | テナント作成 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8
AIBO-021 | 管理:テナント | テナント編集 | 0 | 0 | 0.4 | 0.35 | 0.4
AIBO-022 | 管理:テナント | テナント停止・削除 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2
AIBO-023 | 管理:プラン | プラン一覧 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.1
AIBO-024 | 管理:プラン | プラン編集 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2

## 前提条件
前提条件・制約条件 — AiBoシステム開発
1. 見積の範囲（スコープ）
| ユーザアプリ（Web） | 17機能（ダッシュボード・ファイル管理・AI文書生成・AI設定・設定・お問合せ）
| 管理アプリ（Web） | 7機能（認証・テナント管理・プラン管理）
| 合計 | 24機能、詳細は「詳細見積」シート参照
2. 含まれないもの（対象外）
| × 17画面仕様 | ポートフォリオ・コミュニティ機能（別途見積対応）
| × AI APIコスト | OpenAI / Claude等のランタイム費用（実費精算）
| × インフラ構築 | サーバ構築・ホスティング費用（別途）
| × 運用保守 | 本番稼働後の保守対応（別途契約）
| × モバイルアプリ | iOS / Android ネイティブ対応
| × セキュリティ監査 | ISMS・ペネトレーションテスト等
3. 前提条件
| ○ 要件確定 | 見積承認後30日以内に要件を確定すること
| ○ Figmaデザイン | 開発開始前に確定版デザインを提供いただくこと
| ○ テスト環境 | テスト環境はFabbi側で構築・管理
| ○ LLMプロバイダ | AI LLMの選定・契約：S1=Skrum手配、S2-S4=Fabbi手配
| ○ GTサンプル | 提案書・見積書・請求書の模範文書（GT）を客先よりご提供いただくこと
4. 確認事項（未回答）
| Q1 | AIパイプラインの責任分担（Skrum担当 vs Fabbi担当）の確定
| Q2 | AI出力の受入基準（GT定義・品質レベル・人間確認ループ割合）
| Q3 | 17画面仕様（ポートフォリオ・コミュニティ）のスコープ包含可否
| Q4 | 競合分析機能のデータソース（外部API・手動入力・クロール等）
| Q5 | インボイス制度対応の要否（適格請求書発行事業者登録番号等）
5. 制約条件
| ！ 見積精度 | 概算見積のため±20%の変動あり。確定見積は要件定義完了後
| ！ 追加要件 | スコープ外の追加要件は別途お見積り
| ！ スケジュール | 着手日確定後に詳細スケジュールを提示（「スケジュール」シート参照）
| ！ リソース | S3前提：2〜3名チーム（FE×1 + BE/AI×1 + QA×0.5 + PM×0.5）
4. 前提と仮定（確定事項）
| 項目 | 内容 | ステータス
| AIプロバイダ | OpenAI GPT-4o（推奨）、変更可 | 確定後契約
| GT（模範文書） | Skrum様より契約後30日以内にご提供 | 必須
| AI精度目標 | 文書生成90%以上・コンテンツ抽出95%以上 | POC検証後確定
| 競合分析データ | 手動入力＋公開情報の検索 | 仕様確定時
| インボイス制度 | 要対応（適格請求書番号項目実装） | 基本設計反映
| 17画面仕様 | 本見積対象外（別途見積） | スコープ外
| ものづくり補助金 | 本見積は補助金申請書類として使用可能 | 対応済

## カテゴリ別集計
カテゴリ別集計
カテゴリ | 機能数 | AI (MD) | BE (MD) | FE (MD) | QA (MD) | 合計 (MD) | 人月 | 割合(%)
ダッシュボード | 1 |  | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | 0.17 | 100%
ファイル管理 | 4 |  | 1.65 | 2.6 | 2 | 6.25 | 0.31 | 64%
AI文書生成 | 5 | 28.5 | 6.5 | 5 | 20 | 60 | 3 | 86%
AI設定 | 2 |  | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 1.85 | 0.09 | 3%
設定 | 4 | 13 | 4 | 3 | 9 | 29 | 1.45 | 29%
お問合せ | 1 | 3.5 | 0.5 | 1 | 3 | 8 | 0.4 | 7%
管理:認証 | 1 | [6 empty] | 0%
管理:テナント | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 1.35 | 3.25 | 0.1625 | 2.886%
管理:プラン | 2 | 0 | 0 | 0.35 | 0.4 | 0.75 | 0.0375 | 0.6661%
合計 | 24 | 45 | 13.8 | 15.45 | 38.35 | 112.6 | 5.63 | 100.0%
※ AI文書生成・AI設定 の合計工数が全体の約60-70%を占める（AIパイプライン複雑度による）

## 支払条件
支払条件 — AiBoシステム開発
【Skrum様】支払スケジュール
回 | タイミング | 支払割合 | 金額（税別） | 条件
1回目 | 契約時 | 30% | ¥2,940,000 | 契約締後5営業日以内
2回目 | MS-04：全機能実装完了 | 40% | ¥3,920,000 | コードFIX完了確認後5営業日以内
3回目 | MS-07：受入テスト完了・納品 | 30% | ¥2,940,000 | UAT完了・納品物引渡後5営業日以内
合計 |  | 100% | ¥9,800,000
【Skrum様】提供事項
項目 | 内容 | 期限
GT（模範文書） | 提案書・見積書・請求書 各5〜10件 | 契約後30日以内
Figmaデザイン | 確定版画面デザイン | 開発開始1週間前
テストデータ | 各機能のテスト用データ | 結合試験開始時
※ ものづくり補助金申請用として本見積をご利用いただけます。 | UAT実施環境（Web） | UAT開始時
※ 支払は銀行振込。振込手数料はSkrum様負担。
※ ものづくり補助金申請用として本見積をご利用いただけます。

## スケジュール
プロジェクトスケジュール — S3シナリオ（推奨：9.8MM、約5ヶ月）
プロジェクトスケジュール — Skrum様 AiBo (S3)
フェーズ | 開始 | 終了 | 期間 | 備考
要件定義 | M1 W1 | M1 W3 | 3週間 | ヒアリング・スコープ確定・要件書作成
基本設計 | M1 W3 | M2 W2 | 3週間 | アーキテクチャ・画面設計・API設計
詳細設計 | M2 W2 | M3 W1 | 3週間 | DB設計・詳細仕様・インターフェース定義
製造（Sprint 1） | M3 W1 | M3 W3 | 2週間 | ダッシュボード・認証・ファイル管理基盤
製造（Sprint 2） | M3 W3 | M4 W2 | 2週間 | AI文書生成コア（提案書・見積書）
製造（Sprint 3） | M4 W2 | M5 W1 | 3週間 | 競合分析・AIテンプレート・マーケット
製造（Sprint 4） | M5 W1 | M5 W2 | 1週間 | 管理機能・設定・バグ修正
単体試験 | M4 W1 | M5 W3 | 並行 | 開発と並行実施（自動テスト + レビュー）
結合試験 | M5 W3 | M6 W2 | 3週間 | シナリオテスト・APIテスト・負荷テスト
受入テスト支援 | M6 W2 | M6 W4 | 2週間 | UAT支援・不具合対応・リリース準備
主要マイルストーン
MS-01 | M1 W4 | 要件定義完了・スコープFIX
MS-02 | M2 W4 | 基本設計完了・画面FIX
MS-03 | M3 W4 | 詳細設計完了・DB FIX
MS-04 | M5 W2 | 全機能実装完了（コードFIX）
MS-05 | M5 W4 | 単体試験完了
MS-06 | M6 W3 | 結合試験完了・本番候補リリース
MS-07 | M6 W4 | 受入テスト完了・納品 |  | ★最終マイルストーン
※ M = 着手月（プロジェクト開始月を M1 とする相対表記）。W = 週。
※ S3シナリオ前提：2〜3名チーム（FE×1 + BE/AI×1 + QA×0.5 + PM×0.5）
※ 製造フェーズはアジャイル（2週スプリント）で進行。スプリントごとにデモを実施。
※ 着手日確定後、Mを実際の暦日付に変換した詳細ガントチャートを提出可能。
※ チーム構成：平均1.7名（FE×0.6 + BE/AI×0.8 + QA×0.3 + PM×0.5）
※ ピーク時：製造フェーズで最大2.5名（FE×1 + BE/AI×1 + QA×0.5）
【POC期間】基本設計完了後2週間
目的：AI精度検証、LLM選定確認
成果：精度レポート、最終LLM決定